Информационная справка по реализации  мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 
на 2014-2018 годы за 9 месяцев 2015 года
Работа по профилактике наркомании в Иркутской области проводится в рамках подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими  и психотропными веществами на 2014-2018 годы» государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы, утверждённой  Постановлением Правительства Иркутской области  № 447-пп от 24 октября 2013 года.  

Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации подпрограммы составляет  242 776,6  тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 52814,4 тыс. рублей, в 2015 году – 45582,0 тыс. рублей, в 2016 году – 48138,4 тыс. рублей, в 2017 году – 48058,4 тыс. рублей, в 2018 году  - 48183,4 тыс. рублей.

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2015 году за счет средств областного бюджета составляет 45 582,0 тыс. рублей, за  9 месяцев 2015 года  израсходовано 30618,9 тыс. рублей, что составляет 67%.
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы 
Организация мероприятий по выявлению  потребителей наркотиков среди работников на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами,  оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные  программы 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, совместно с министерством здравоохранения Иркутской области, УФСКН по Иркутской области утвержден план проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2015 году.
За 9 месяцев 2015 года мероприятия проведены с сотрудниками  ОАО Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», Иркутскгорэлектротранс, ОАО Аэропорт. Общий охват сотрудников предприятий составляет  1034 человека. 

В муниципальных образованиях Иркутской области информационно-разъяснительные мероприятия  проводились специалистами региональной системы профилактики  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании. Мероприятия проводились на базе  ПАО «АэроБратск», ООО «СибЭнергоСтрой», «Автотранспортное предприятие», разрез «Черемховуголь», ООО Компания «Востсибуголь», ВЧД-13 (Вагонное депо) ОАО РЖД,  ст. Тайшет, Тайшетская дистанция «Электроснабжения ОАО РЖД, Тайшетская дистанция сигнализация и связи, Котельный комплекс Озернинского сельского поселения,   Железнодорожная станция Вихоревка, Локомотивное дорожное депо ОАО РЖД, Суховской центр организации работы железнодорожных станций. Восточно-Сибирский учебный центр профессиональных квалификаций работников РЖД.
В муниципальных образованиях, где нет техногенно-опасных предприятий, работа с работниками велась  на базе администраций, школ, детских садов, больниц, сельских поселений района.  Всего проведено 85 мероприятия, охвачено 2591 человек.

 Общий охват антинаркотическими мероприятиями  составил 3625  человек, проведено 92 мероприятия.
Паспортом подпрограммы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы.
Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения.

За 9 месяцев 2015 года выпущены материалы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения: плакаты (5000 экз.), календари (10000 экз.), наклейки «Здесь не курят» (500 экз.), наклейки «В счастливой жизни нет места наркотикам» (10000 экз.), методические пособия (500 экз.), листовка «Антиспайс» (24000 экз.).
Паспортом подпрограммы запланировано 180,00 тыс. руб., израсходовано 180,00 тыс. руб., что составляет  100 %.

Поддержка сайта по профилактике наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации подпрограммы.
 За  9 месяцев 2015 года сайт посетили  31645 человек.

Паспортом подпрограммы запланировано 72,00  тыс. руб., израсходовано 21,6 тыс. руб., что составляет 30 %.
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы 
Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов  здоровья  в общеобразовательных организациях Иркутской области 

Министерством образования Иркутской области за 9 месяцев 2015 года  организована работа 738 общественных наркопостов в общеобразовательных учреждениях 42 муниципальных образований. В рамках деятельности наркопостов проводилась работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами.
 Количество обучающихся, состоящих на учете в наркопостах, на конец                                9 месяцев 2015 г. – 5999 человек, из них: 

за устойчивое курение 4868 человек,  

за употребление спиртных напитков 706 человек, 

за употребление токсических веществ 80 человек, 

за употребление наркотических средств 60 человек.
        Количество профилактических мероприятий, проведенных в рамках деятельности наркопостов – 740. Количество обучающихся,  охваченных профилактическими мероприятиями – 168761.
Паспортом подпрограммы запланировано 20,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00 тыс. руб., что составляет 0 %.
Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях.
  Паспортом подпрограммы запланировано 400,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс.руб., что составляет 0%.
Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2015 года.

Паспортом подпрограммы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.
Основное мероприятие «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы.

Информационно - методическая работа по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  наркомании и других зависимостей.
Разработаны методические материалы для изготовления печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения для  плакатов, наклеек, календаря, методических пособий. 

Кроме этого, в рамках данного пункта оказывается методическая помощь специалистам, работающим в сфере профилактики наркомании и других социально-негативных явлений, в том числе в муниципальных образованиях Иркутской области.
Паспортом подпрограммы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  наркомании

Паспортом подпрограммы запланировано 7633,2 тыс. руб., израсходовано 
5357,9 тыс. руб., что составляет  70 %.
Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профилактике  социально-негативных явлений   посредством организации досуга молодежи  с привлечением общественных организаций
Паспортом программы запланировано 11,4 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам 2014 года за оказание услуг по проведению индивидуальных занятий по плаванию в бассейне, израсходовано 11,4 тыс. руб., что составляет  100 %.

Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально - негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» проводились тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному»,  за  9 месяцев  2015 года подготовлено  280 добровольцев  из профессиональных образовательных  организаций и высших образовательных организаций (ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», ОГБОУ СПО «Иркутский энергетический колледж», ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж», ОГБОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет», ФГБОУ ВПО «БГУЭП» и другие). 
Центром профилактики наркомании формируется база добровольцев, прошедших обучение по программе «Равный – равному», кроме этого, еженедельно  проводятся собрания для  добровольцев, на которых обсуждаются планы проведения мероприятий, обсуждаются социально-значимые проекты, для волонтеров проводятся тренинги личного роста. Собрания еженедельно посещают 20-25 добровольцев. Всего за 9 месяцев 2015 года проведено 25 собраний.
Продолжил работу проект «Студии по интересам» на базе 3 детских домов города Иркутска (Санаторный детский дом №5, Иркутский детский дом интернат №2, Иркутский детский дом интернат №1). В рамках проекта для детей проведены мастер – классы по фотографированию, шахматам, вязанию, вечернему и дневному макияжу для девочек, оригами, рисованию, бисероплетению, вышиванию, а также молодежные концерты от добровольцев антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни». Всего участие в проекте за данный  период приняли участие 65 ребят из детских домов. 
Паспортом программы в 2015 году финансирование не запланировано.
Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

За 9 месяцев 2015  года для студентов проведены 38 информационно-разъяснительных лекций, направленных на предупреждение распространения  синтетических наркотиков в молодежной среде, 25 мастер-классов по теме «Сохраним психологическое здоровье». В мероприятиях  приняло участие 10158 студентов.
В мае 2015 года прошло совещание кураторов кабинетов профилактики профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования г. Иркутска, в котором приняли участие 21 человек.
Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» проведены родительские собрания в 12 школах   г. Иркутска, в которых приняли участие около  1500 человек.

Паспортом программы выделение средств не предусмотрено.   
Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию профилактической работы
Паспортом программы запланировано 18 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам 2014 года за приобретение призовой продукции, израсходовано 18 тыс. руб., что составляет  100 %.

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» проводятся консультации, акции, тренинги, семинары для студентов города Иркутска по программам по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и табакокурения. 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ среди студентов  за 9 месяцев 2015 года  проведено  45 тренингов по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде, в тренингах приняло участие  820 студентов. 

Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы)
За 9 месяцев 2015 года на территории Иркутской области работало 38  специалистов в  муниципальных образованиях. 
Деятельность специалистов направлена, прежде всего, на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования и охватывает все целевые аудитории. 
Специалисты региональной системы на территории муниципальных образований: 

- проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, в том числе в электронной системе мониторинга наркоситуации;

- формируют единый банк данных об уровне распространения наркомании на территории муниципального образования;

- принимают участие в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений;

- организуют информационные кампании на территории муниципального образования, с целью информирования населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ;

-  являются секретарями  антинаркотических комиссий  в территориях или выступают  качестве  членов антинаркотических комиссий;

- организуют  и проводят комплекс  профилактических мероприятий с подростками, молодежью, в том числе масштабные акции для населения, проект «Летний лагерь – территория здоровья» (показательные выступления правоохранительных органов, сборка разборка оружия, психологические тренинги, соревнования, акция единого действия «День здоровья», использование видеофильмов с элементами тестирования «Алкоголь и здоровье»;

-  организуют индивидуальную работу с подростками «группы риска»,  профилактические мероприятия (тренинги, беседы, подбор индивидуальных занятий с учетом личностных особенностей) совместно со специалистами КДН, ПДН, управления образования, уголовно-исполнительных инспекций;
-  развивают добровольческое  движение, готовят добровольцев на территории муниципального образования, привлекают  подготовленных добровольцев к реализации профилактических мероприятий, курируют деятельность добровольцев на местах (акции, диспуты, молодежные концерты, студии по интересам, флэш мобы);

- проводят мероприятия для родителей (выступление на родительских собраниях, тренинги, круглые столы) по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков;
-  организуют информационно-разъяснительные беседы с работниками на рабочих местах с привлечением специалистов здравоохранения,  в частности врача-нарколога, правоохранительных органов (ФСКН, ОВД);

- принимают участие в проведении рейдов по выявлению мест распространения наркотиков,   незаконной продаже алкогольной и табачной продукции совместно с органами охраны общественного порядка и  территориальными органами ФСКН России по Иркутской области;

- участвуют в оценке эффективности реабилитационного процесса наркозависимых, с целью снижения  лиц,  употребляющих наркотики.

Работа  региональных специалистов   выстраивается в постоянном взаимодействии с администрацией  муниципального  образования, сотрудниками отделов по молодежной политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов внутренних дел,  территориальными органами ФСКН России по Иркутской области, инспекторами ПДН, КДН, уголовно-исполнительными инспекциями ГУФСИН России по Иркутской области.
         Благодаря деятельности региональных специалистов в муниципальных образованиях Иркутской области во взаимодействии с другими субъектами профилактики на местном уровне широкое распространение получили технологии первичной профилактики. Это традиционные культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего.  Сохраняются и такие формы профилактических мероприятий, как открытые уроки с участием специалистов - наркологов, психологов, психиатров,  медицинского психолога. 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике среди подростков и молодежи являются неотъемлемой частью муниципальной молодежной политики. Благодаря специалистам  региональной системы на местах обсуждаются вопросы противодействия алкогольной, наркотической, никотиновой и других зависимостей (активизировалась работа по разъяснению вреда от энергетических напитков, пива и других слабоалкогольных напитков, а также организована разъяснительная работа о вреде спайсов). 
В течение года региональные специалисты посещали средние общеобразовательные школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения дополнительного образования,  профессиональные училища, техникумы и культурно-досуговые центры, высшие образовательные учреждения с тренингами, консультациями, лекциями, беседами и кинолекториями на темы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений: «Подростку о насвае», «Влияние курения на организм», «Не дай себе погибнуть», «Энергетические напитки – те же наркотики», «Зависимость от наркотиков», «Курение или здоровье – выбирайте сами», «Профилактика алкогольной зависимости», «Алкоголь, табак, наркотики», «Алкоголь и здоровье», «Наркотики! Не говори, что тебя не предупреждали», «Привычки и здоровье», «Пьянство и молодежь»,  «Как формируется зависимость от никотина», «Ответственное решение», «Причины и последствия табакокурения», «Быть здоровым – это модно», «Лучшая социальная реклама», «Наркотики и летучие растворители», «Профилактика ВИЧ инфекции», «Все о спайсах», «Я выбираю завтра», «Осторожно дезоморфин!», «Сигарета враг №1», «Курение – чей выбор?», « Наркотики, жизнь на грани», «Сигарета смертельная ловушка», «Компьютерная аддикция», «Подросток и пиво», «Курительные смеси», «Здоровье в моей жизни», «Имею право знать», «Мир отношений», «Пиво чума 21 века», «Курение – форма самоотравления»,  «Цветы зла» и др.

Проведены различные тренинги: «Жизнь с болезнью», «Тебе жить», «Ответственность за прием ПАВ», «Сюрприз», «Отказ», «Умей сказать нет», «Жизнь с болезнью», «Да здравствует жизнь!», «Спасибо, нет!», «Жизненные принципы», «Живи своим умом», «Все цвета кроме черного», «Гора жизни», «Свобода и наркотики», «Первая проба наркотика – начало полета, в конце которого падение», «Как тебя воспринимают другие», «Наркотический омут», «Как формируется зависимость от никотина» и т.д.

При проведении мероприятий были показаны фильмы «Наркотики или жизнь», «Здоровый образ жизни», «Алкоголь», «Проблема алкоголизма в подростковом возрасте», «Наркотик – инструмент для самоуничтожения всего рода», мультфильм «Смешарики и здоровье», «Сказка о туберкулезе», «Детские отмазки», «Иван царевич и табакерка» и т.д.
Всего за 9 месяцев 2015 года специалистами региональной системы проведено                              4552  профилактических мероприятий  (алкоголь, наркотики, курение) для  178571 человек различной целевой  категории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих местах. 
Проводились профилактические мероприятия с детьми  «группы риска», работа велась совместно со специалистами КДН и ЗП, с инспекторами по делам несовершеннолетних, представителями ФСКН.  Были проведены следующие мероприятия: «Профилактика табакокурения», «Как с пользой провести свободное время», «Скажи, нет вредным привычкам», «Профилактика вредных привычек», «Курение и его последствия», «Сделай правильный выбор», «Токсикомания – путь к наркомании», «Безопасность превыше всего»  и др. Цель мероприятий -  формирование у подростков умения эффективно справляться со стрессом, не прибегая к употреблению психотропных веществ, формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия, а также умения разрешать жизненные трудности, используя собственные ресурсы, умения отстаивать свою точку зрения и говорить «нет». Всего за 9 месяцев 2015 года проведено 1500 мероприятий с детьми «группы риска», охвачено  5202 подростка.
Силами специалистов региональной системы проведено 220 мероприятий по подготовке добровольцев, охвачено 2671 человек. 

За 9 месяцев 2015 года проводились мероприятия с родителями с целью предупреждения наркотической и алкогольной зависимости у детей и подростков по темам: «Профилактика здорового образа жизни как средство профилактики наркомании среди подрастающего поколения», «Профилактика вредных привычек», «Развитие чувства родительской любви», «Как формируется зависимость у детей?», «Как распознать беду?», «Как помочь нашим детям сказать «НЕТ»?», «Как оградить детей от употребления ПАВ?», «Профилактика употребления курительных смесей», «Здоровье детей в наших руках», «Как предостеречь своего ребенка от риска стать наркозависимым?», «Эмоциональное состояние подрастающего поколения», «Слагаемое родительского мастерства», «Я и мой ребенок»,  «Алкоголизм в семье», «Эффективные способы общения с ребенком», «Состав табачных изделий», «Влияние энергетиков на организм».                       Всего за 9 месяцев 2015 года проведено 236 мероприятий для родителей, охвачено                    6847 человек.
  Паспортом программы предусмотрено 6620,4 тыс. рублей, освоено 4435,6 тыс.           рублей, что составляет  67 %.
Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» в 2014 году  продолжена работа по обеспечению деятельности 63 кабинетов профилактики социально-негативных явлений                                   (в 9 муниципальных образованиях Иркутской области г. Ангарск, г. Черемхово, г. Шелехов,  г. Байкальск, г. Тулун, г. Усть-Илимск, п. Балаганск, г. Братск, Иркутский район  на базе 14 профессиональных образовательных организаций и 3 высших образовательных организаций, в городе Иркутске  на базе 29 профессиональных образовательных организаций и 17 высших образовательных организаций). 

 За 9 месяцев 2015 года  с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено 1434 антинаркотических мероприятия для 50863   студентов.
Паспортом программы предусмотрено 12,7 тыс. рублей, освоено 12,7  тыс.           рублей, что составляет  100 %.
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и   молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

Организация и проведение выездных  семинаров для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» составлен план-график проведения выездных  семинаров для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы. За 9 месяцев 2015 года проведены семинары в                       г. Иркутске, в Нижнеилимском районе, участие приняли 240 специалистов из 42 муниципальных образований Иркутской области.
Паспортом программы запланировано 40,00 тыс. руб., израсходовано 
29,1 тыс. руб., что составляет  73 %.
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2015 года.

Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00 тыс. руб., что составляет 0 %.
Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления.

Мероприятия запланированы на 4 квартал 2015 года.

Паспортом программы запланировано 60,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00 тыс. руб., что составляет 0 %.
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  социальной адаптации  лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и токсических веществ
Паспортом программы запланировано 29093,7 тыс. руб., израсходовано 
19720,1 тыс. руб., что составляет 68%.
Оказание консультационных услуг  лицам,  страдающим наркотической, алкогольной зависимостями, а также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и токсических веществ
Проконсультировано за 9 месяцев 2015 года  1730 алко - и наркозависимых граждан и их родственников, из них 144 человека зачислены в реабилитационные группы ОГКУ «ЦРН «Воля».
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия».

В рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы: оказывается психологическая помощь созависимым людям, содействие родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные наркоманией, направляются в реабилитационные центры, осуществляется взаимодействие с правоохранительными органами по поступившим на горячую линию звонкам о возможных наркопреступлениях. Служба  телефона доверия позволяет своевременно оказывать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

За 9 месяцев 2015 года  в службу на телефон доверия поступило   1764  звонка по различной тематике.
Звонки в службу поступают со всех районов и городов Иркутской области, чаще всего это города Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Зима, Тулун. 

Служба работает в тесном сотрудничестве с Управлением ФСКН России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и другими заинтересованными государственными и общественными организациями.

Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Оказание содействия в организации  мотивационных центров в муниципальных образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов
Включение наркопотребителей в программы комплексной реабилитации и ресоциализации осуществляется посредствам развития системы консультирования и мотивирования в регионе. Специалистами ОГКУ «ЦРН «Воля» проводится консультационная и мотивационная работа по включению потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации на территории Иркутской области. В Иркутской области работают 3 консультационных мотивационных центра: в городе Иркутске, в городе Усолье-Сибирское, в городе Черемхово. 

Так,  за 9 месяцев в 3 консультационных центрах ОГКУ «ЦРН «Воля»  было проконсультировано  1730   алко - и наркозависимых граждан, а также их родственников. 
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и  ресоциализации потребителей наркотиков

Мероприятие запланировано на 4 квартал 2015 года.

Паспортом программы запланировано 80,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Предоставление субсидий на конкурсной основе  некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями,  в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией
С целью оказания финансовой помощи некоммерческим организациям в регионе министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области утвержден административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление из областного бюджета субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией», положение о конкурсе  среди  некоммерческих  организаций,  оказывающих  социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией.  

Задачами Конкурса являются:

- развитие региональной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ;

- выявление и мотивирование наркопотребителей на прохождение курса социальной реабилитации;

- распространение успешного опыта работы в данной сфере;

- финансовая поддержка некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета.

В 2015 году конкурс проходил с 29 мая по 8 июня 2015 года. Победителями признаны 2 организации:

 - Автономная некоммерческая организация Реабилитационный центр «Перекресток семи дорог»;

- Местная религиозная организация православный Приход храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Иркутска Иркутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В 3 квартале выделены субсидии, за счет субсидий поступили 7 человек на реабилитации. 
Паспортом программы запланировано 315,00 тыс. руб., израсходовано 
315,00   тыс. руб., что составляет 100 %.
Разработка и внедрение системы ресоциализации и  постреабилитационного   социального патроната  лиц,  отказавшихся от немедицинского  потребления наркотических средств и психотропных веществ
В  настоящее время  министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерством труда и занятости Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области, министерством образования Иркутской области, Управлением Федеральной миграционной службы по Иркутской области утверждена система ресоциализации и  постреабилитационного   социального патроната  лиц,  отказавшихся от немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Система предусматривает амбулаторную программу ресоциализации наркозависимых лиц,  целями которой являются:
- помощь пациенту в достижении полного воздержания от употребления всех  психоактивных веществ и алкоголя, в развитии стиля жизни свободного от наркотиков;
- поддержание физического, эмоционального и психологического состояния здоровья пациента; 
- улучшение семейных и других межличностных отношений пациента; 
- улучшение в сфере трудовой занятости, обучения; 
- улучшение социального функционирования; 
- отказ от противоправной деятельности;  

- профилактика ВИЧ в среде инъекционных потребителей наркотиков. 
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ

За 9 месяцев 2015 года в областном государственном казенном учреждении «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» услуги по социальной адаптации и реинтеграции в общество получали 144 зависимых. Окончили курс стационарной программы 39 реабилитируемых. За 9 месяцев 2015 года проведено 34 сеанса в анонимных группах по 5-10 пациентов а каждой группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов для созависиых лиц и ближайшего окружения наркозависимых получили 711 человек.
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

Министерством сельского хозяйства Иркутской области по итогам проведения аукциона в электронной форме были заключены 2  государственных контракта на поставку средств химической защиты растений. По итогам 2 аукционов  приобретено    1200 л. гербицида Граунд, ВР. Общая площадь уничтоженных очагов составила 470 га, из них:

- Ангарский район – 25 га;

- Братский район – 40 га;

- Тайшетский район – 120 га;

- Усть-Удинский район – 50 га;

- Черемховский район – 45 га;

- Иркутский район – 50 га;

- Балаганский район – 100 га;

- Заларинский район – 40 га.

Паспортом программы запланировано 595,2 тыс. руб., израсходовано                               487,5 тыс. руб., что составляет 82 %.

Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области, с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью формирование паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области.

Для контроля за уровнем распространения наркотических средств, токсических и психотропных веществ  организована работа по проведению ежегодного мониторинга наркоситуации на местах.  Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании»  проводится  сбор информации по ежегодному мониторингу наркоситуации муниципальных образований Иркутской области в соответствии с разработанными формами. Кроме того, проводится ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории муниципальных образований Иркутской области.
 
Паспортом программы запланировано 72,00 тыс. руб., израсходовано 
21,6   тыс. руб., что составляет 30 %.
Формирование банка данных о  распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области за 9 месяцев 2015 года на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также от муниципальных образований Иркутской области. 

Предложения, способствующие повышению эффективности принимаемых мер по сокращению масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенного снижения спроса на них:  
1)  проработать совершенствование  механизма блокировки сайтов, по средствам которых ведется распространение синтетических наркотиков. 
Несмотря на то, что выработан алгоритм по блокированию сайтов, содержащих противоправный контент  с информацией о способах, методах изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения таких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах культивирования наркосодержащих растений (п. «б» ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), внесению сведений о сайте в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», вместе с тем отмечается недостаточная эффективность работы самого Единого реестра.

Основной причиной является недостаточно проработанный механизм блокировки сайтов, когда владельцы сайта изменяют его IP-адрес, тем самым сайт становится доступен по прежнему доменному имени.

Кроме того, в сети Интернет существует несколько способов обхода действующей блокировки сайтов:

использование открытых прокси-серверов; 

использование «анонимайзеров»;

использование расширений для обозревателя Интернета (Opera, Chrome, Firefox);

открытие проиндексированной копии сайта.
2)  выделить на федеральном уровне для субъектов Российской Федерации целевые бюджетные места по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» магистратура для подготовки специалистов в области профилактики, реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, по очной форме обучения.

Заместитель министра по 

физической культуре, 

спорту и молодежной политике

Иркутской области
П.А. Богатырев
12

