Отчет 
о  реализации долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы
за 9 месяцев 2011 года
1. Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011-2013 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области №227-пп         от 22 сентября 2010 года.

2. Администратор (ответственный исполнитель) программы, соисполнители. 

Ответственным исполнителем Программы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями Программы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство сельского хозяйства Иркутской области. 

3. Объемы финансирования программы всего и в 2011 году.
Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации программы всего составляет 43865,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году -15565,0 тыс. рублей, в 2012 году - 14150,0 тыс. рублей, в 2013 году - 14150,0 тыс. рублей. Софинансирование за счет средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников в 2011 году долгосрочной целевой программы  «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2011 – 2013 годы не предусмотрено.

Объем финансирования по паспорту Программы в 2011 году за счет средств областного бюджета составляет 15565,00 тыс. рублей, доведенные лимиты в 2011 году составили 15565,00 тыс. рублей.

В общем объеме финансирования расходы по статье «Капитальные вложения» в Программе не предусмотрены, а по статье «Текущие расходы» составляют 15565,00 тыс. руб. (100%).

Фактическое освоение средств по Программе всеми исполнителями Программы по состоянию на 01.10. 2011 года составило 7647,8 тыс. рублей из предусмотренных 15565 тыс. рублей, что составляет 49,1%. 

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области израсходовано 6415,00 тыс. рублей из предусмотренных 12365 тыс. рублей, что составляет 51,9%.

Соисполнителями Программы средства израсходованы следующим образом:

Министерством образования Иркутской области израсходовано 563,5 тыс. рублей из предусмотренных  1300, 0 тыс. рублей, что составляет 43,3%.

Министерством здравоохранения Иркутской области израсходовано 169,3 тыс. рублей из предусмотренных  1400, 0 тыс. рублей, что составляет 18%.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области израсходованы все выделенные средства 500,00 тыс. рублей.
4. 
В 2011 году для реализации мероприятий проводятся запросы котировок по прокату радиороликов на радиостанциях Иркутской области, по прокату видеороликов на телевиденье, по приобретению призовой продукции для победителей конкурсов и другие. Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» заключен государственный контракт на выполнение работ по  изготовлению печатной продукции на сумму 132800,00. 
5. О реализации программы в муниципальных образованиях области.
Реализация ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2011-2013 годы не предполагает выделение денежных средств из Программы на территории. 
В рамках п. 2.1,2.7,2.8, 2.12,3.1, 3.2, 3.6 мероприятий Программы в муниципальных образованиях областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2011 году проводятся мероприятия антинаркотической направленности, поддержка муниципальных образований на конкурсной основе. Информация об итогах реализации мероприятий представлена в п. 6 аналитической записки.
6. О реализации мероприятий (объектов) программы в 2011 году:

Всего в 2011 году к реализации в рамках Программы запланировано 31 мероприятие, из которых в течение 9 месяцев проводились 26 мероприятий.
Задача 1. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации
1.1. Организация создания и распространения видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании.
Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» размещены печатные материалы по профилактике наркомании на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров. Информация распространена через билетных кассиров на всех железнодорожных станциях ВСЖД.  Кроме этого, с целью информирования жителей о работе «круглосуточной службы телефона доверия» по проблемам наркозависимости по городу Иркутску были изготовлены печатные материалы и размещены на баннерных конструкциях, информация о телефоне доверия размещена также на конвертах для железнодорожных билетов тиражом 100 000 экземпляров, через бегущую строку на телеканалах города Иркутска. В рамках данного пункта обеспечен прокат аудиролика на радиостанциях Иркутской области  о работе круглосуточного телефона доверия.
По данному пункту Программы предусмотрено 700 тыс. рублей, израсходовано 285,69 тыс. рублей, что составляет 40%.
1.2. Организация изготовления и размещения  социальной рекламы, в том числе на светодиодных табло, кинотеатрах, маршрутных такси и супер-маркетах
В рамках реализации данного пункта Программы на 1320 придомовых стендах микрорайона Ново-Ленино города Иркутска размещена информация о телефонах «Горячей линии», по которой можно сообщить о местах, где торгуют наркотиками. Антинаркотическая реклама размещена в маршрутных такси, супер-маркетах. Изготовлены баннеры.
По данному пункту Программы предусмотрено 400 тыс. рублей, израсходованы все 400 тыс. руб., что составляет 100%.
1.3. Поддержка сайта по профилактике наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации программы. 
Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., израсходовано 59,950 тыс. руб., что составляет 60%.  
Задача 2. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Иркутской области
2.1. Развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании и токсикомании
В региональной системе в 2011 году работают 50 специалистов 
в 42 муниципальных образованиях. Деятельность специалистов региональной системы направлена на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования. Специалисты региональной системы проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, участвуют в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков, организуют профилактические мероприятия с родителями, с подростками и молодежью, специалисты региональной системы совместно с сотрудниками органов внутренних дел регулярно принимают участие в  операциях «Бродяга», «Дети улиц», «Семья», в ходе которых выявляются безнадзорные и беспризорные дети и подростки, страдающие наркоманией, токсикоманией. Региональными специалистами  проводятся индивидуальные консультации и тренинги с данными подростками. 

Специалистами региональной системы за 9 месяцев 2011 года всего проведено 5200 профилактических мероприятий, охвачено 221394 человека. 
Паспортом Программы предусмотрено 6400 тыс. рублей, освоено 4204,19 тыс. рублей, что составляет 65%.
2.2. Проведение семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения

ОГКУ «ЦПН» были проведены тренинги и семинары для 2400 студентов высших и средних учебных заведений города Иркутска по образовательным программам по профилактике наркомании и табакокурения.
Паспортом программы предусмотрено 700 тыс. руб., освоено 239 тыс. рублей, что составляет 34%.
Министерством образования Иркутской области (ОГОУ ЦПРК) организованы тематические дни «В будущее без риска» для 546 обучающихся в 5 общеобразовательных учреждениях. В рамках подготовки к областному Интернет-уроку «Имею право знать» проведено 18 тренингов профилактической направленности в 10 общеобразовательных учреждениях 3 муниципальных образованиях, в которых приняли участие 234 обучающихся.

Паспортом Программы предусмотрено министерству образования Иркутской области 700 тыс. рублей, средства израсходованы 278,68 тыс. рублей, что составляет 40%.
2.3. Разработка методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения 
Областным  государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» заключен договор с Фондом «Национальные образовательные программы» по разработке методических материалов по профилактике токсикомании. 
Паспортом программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено 30 тыс. рублей, что составляет 30%.

Министерством образования Иркутской области проводится работа по подготовке  сборника игр и упражнений для проведения тренингов по превентивным образовательным программам.

Паспортом программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено 10 тыс. рублей, что составляет 10%.

2.4. Содействие формированию среди обучающихся в образовательных учреждениях здорового образа жизни, в том числе через деятельность кабинетов профилактики образовательных учреждений 
ОГКУ «ЦПН» в 2011 году  продолжается работа по обеспечению деятельности 50 кабинетов профилактики социально-негативных явлений.  В течение всего периода с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений 1480 антинаркотических мероприятий для 53400 студентов ссузов и вузов.
Паспортом Программы предусмотрено 200 тыс. рублей, освоено 142 тыс. рублей, что составляет 71%.
2.5. Содействие развитию волонтерского движения из числа несовершеннолетних и молодежи

С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально – негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области ОГКУ "ЦПН" проводятся тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному», подготовлено 504 добровольца. В мае 2011 года проведен областной слет волонтеров, в котором приняли участие 36 человек. 

Паспортом Программы запланировано 250 тыс. руб., освоено 230 тыс. рублей, что составляет 92%.  
Министерством образования Иркутской области проведена работа по подготовке
 97 волонтеров из 14 общеобразовательных учреждений.

Паспортом Программы предусмотрено 50 тыс. руб., средства не израсходованы.
2.6 Поддержка деятельности общественных наркопостов, разработка и реализация регионального проекта «Модель первичной профилактики в общеобразовательных учреждениях
Министерством образования Иркутской области в 2011 году  организована работа школьных наркопостов в 727 общеобразовательных учреждениях 42 муниципальных образований. 
В общеобразовательных учреждениях в рамках работы наркопоста проводится первичная профилактика, включающая как общесоциальные, так и специфические мероприятия, которая связана с первичным выявлением несовершеннолетних «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в поведении и склонных к употреблению психоактивных веществ (далее – ПАВ), с постановкой на учет тех детей и подростков, которые уже замечены в употреблении ПАВ. Но в первую очередь профилактика обращена к тем обучающимся, которые не сталкивались с ситуацией наркотизации. Позитивный аспект профилактики направлен не на предотвращение употребления ПАВ, а на деятельность по укреплению здоровья и пропаганде общечеловеческих ценностей. 

В рамках деятельности наркопостов проводится работа с родителями детей и подростков общеобразовательных учреждений области через родительские собрания, консультирование, тренинги и т.п., сначала 2011 года министерством образования Иркутской области проведено 62 мероприятия для 1442 родителей. 

Паспортом программы запланировано 400 тыс. руб., израсходовано 262,83 тыс. руб., что составляет 66%.  
2.7. Внедрение инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области.

В целях реализации пункта  2.7. «Внедрение инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области» разработано и утверждено распоряжением министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области Положение о проведении конкурсного отбора по внедрению инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области, которое определяет порядок проведения конкурсного отбора по внедрению инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области, критерии Конкурсного отбора по внедрению инновационных проектов занятости несовершеннолетних и молодежи по месту жительства в муниципальных образованиях Иркутской области, функции Экспертного совета Конкурсного отбора, порядок проведения Конкурсного отбора. Конкурсный отбор проектов проведен с 15 июня по 25 июня 2011 года. Итоги конкурса подведены 30 июня, отобраны 4 проекта, областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» заключены договоры на оказание услуг по реализации Проектов, оплата будет произведена в 4 квартале.
Паспортом Программы запланировано 350 тыс. руб., средства не израсходованы.  
2.8. Проведение областного конкурса программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства с привлечением общественных объединений
В целях поддержки и более эффективного участия молодежных и детских общественных объединений в профилактике социально-негативных явлений среди детей, подростков и молодежи, постановлением Правительства Иркутской области  утверждено Положение об областном конкурсе программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, в соответствии с положением  Конкурс  проводился    с 15 августа 2011 года по 27 августа 2011 года, 8 сентября 2011 года на заседании Экспертного совета  были подведены итоги. Всего на областной Конкурс программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства поступило двадцать одна программа по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, из них одна не соответствует требованиям, прописанным в главе 2. п. 5 Положения об областном конкурсе программ по организации работы с детьми и молодежью по месту жительства.

По итогам областного Конкурса в 2011 году признаны победителями:

1 место: Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента», представившие на Конкурс  программу «Мастерская талантов»;

Нижнеудинская районная общественная организация «Содружество»,  представившие на Конкурс  программу «Прогулки с Сократом»;

2 место: Общественная организация Иркутской области «Федерация детских организаций», представившие на Конкурс  программу «Клуб игрового моделирования социальной среды «РЕВЕРСИ»;

3 место: Общественное молодежное движение «Мы» г. Черемхово,  представившие на Конкурс  программу «МЫ ВМЕСТЕ».

Приобретение призов для победителей конкурса запланировано на 4 квартал 2011 года.

Паспортом Программы запланировано 300 тыс. руб., средства не израсходованы.
2.9. Организация индивидуальной  работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими  психоактивные вещества, детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, подростками, не занятыми учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия
В целях раннего предупреждения алкогольной и наркотической зависимости у детей, оказания своевременной психологической поддержки безнадзорным детям, употребляющим психоактивные вещества, во взаимодействии с отделом по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности ГУВД по Иркутской проводилась психокоррекционная работа в спецшколе города Иркутска, с 47 подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия. По договору с Иркутским Молодежным Фондом правозащитников «Ювента» проводились занятия с 78 подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия. 
В течение 9 месяцев 2011 года проводилась работа с подростками «группы риска», состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних и обучающихся в средних специальных учебных заведениях, данной работой охвачено 576  подростков.
Паспортом программы запланировано 350 тыс. руб., освоено 152,92 тыс. рублей, что составляет  44%.  

2.10 Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области

Заключен договор с АНО РЦ "Перекресток семи дорог" по проведению мероприятий в УИК №2.
Паспортом Программы предусмотрено 100 тыс. руб., освоено 30 тыс. рублей, что составляет 30%.

2.11 Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул.
Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области проводились мероприятия  «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные интересы общественным.

Профилактическая акция для детей и молодежи «Летний лагерь-территория здоровья» стартовала в Иркутской области 21 июня 2011 года.  Мероприятия «Летний лагерь – территория здоровья» в регионе реализуют  министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, областное государственное учреждение «Центр профилактики наркомании» совместно с  Управлением ФСКН России по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области, Байкальским поисково-спасательным отрядом МЧС России, Главным управлением МЧС России по Иркутской области. Для  воспитанников лагерей проведены  показательные выступления специальные и военно-прикладные занятия, направленные на формирование навыков несения воинской службы и службы в правоохранительных органах: правовая, медицинская подготовка, основам обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях. Подготовка детей и подростков к решению сложных жизненных ситуаций, работа по развитию социально - активных подростков, обучение детей стрелковому делу, организованы и проведены турниры по пейнтболу.

В 2011 году в профилактических мероприятиях  приняли участие более 20 тысяч подростков. В рамках проекта работали  более 80 летних оздоровительных лагерей на территории 36-х муниципальных образований Иркутской области. 

Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., освоено 300 тыс. руб., что составляет 100%.
2.12 Проведение областного конкурса муниципальных целевых программ по  профилактике наркомании и других социально-негативных явлений
Цель конкурса: развитие и поддержка региональной системы профилактики наркомании. В соответствии с приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области  от 10 июня 2011 года № 8-мпр «Об утверждении Положения об областном конкурсе муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений» с 20 июля 2011 года по 25 августа 2011 года проводился Конкурс.
Всего на областной конкурса муниципальных программ по профилактике наркомании поступило восемнадцать муниципальных программ по профилактике наркомании.

В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета областного конкурса муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений от  6 сентября 2011 года, распоряжением министерства по физической культуре, спорта и молодежной политике Иркутской области от                              16 сентября 2011 года № 994-рм «Об итогах областного конкурса муниципальных целевых программ по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений», признаны победителями:

1 место Зиминское городское муниципальное образование за реализацию городской целевой программы по профилактике наркомании «Под знаком Единства» на 2010-2012 гг.,  награждаются ценными призами  на сумму 200 тысяч рублей;

2 место Муниципальное образование «город Усть-Илимск» за реализацию долгосрочной целевой программы города Усть-Илимска «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011 – 2013 годы», награждаются ценными призами на сумму 150 тысяч рублей;

3 место Муниципальное образование «Братский район»  за реализацию муниципальной целевой программы Братского района «Здоровый район – надежное будущее» на 2011-2013 годы, награждаются ценными призами на сумму 50 тысяч рублей.

В настоящее время проводится работа по приобретению ценных призов для победителей Конкурса.

Паспортом Программы предусмотрено 400 тыс. руб., средства не освоены.

2.13. Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения
Изготовлены методические материалы: пособие по профилактике наркомании и токсикомании в молодежной среде "Выбор за тобой" (3500 экз.); пособие по профилактике курения в молодежной среде "Выбор за тобой" (3500 экз.). Заключен государственный контракт на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции. 
Паспортом Программы предусмотрено 300 тыс. руб., освоено 167,2 тыс. руб., что составляет 56%.

Задача 3. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности
3.1. Проведение семинаров, тренингов для специалистов по разработке современных программ профилактики наркомании, основанных на формировании жизненных навыков для уязвимых групп молодежи с привлечением общественных объединений
Для повышения качества профилактических мероприятий за 9 месяцев 2011 года на территории региона проведено 5 семинаров для 381 социальных педагогов, специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных образованиях Иркутской области (в муниципальном образовании «Усть-Удинский район», в семинаре приняло участие 71 человек, в муниципальном образовании «Нукутский район», в семинаре приняло участие 74 человека, Киренский муниципальный район приняло участие 76 специалистов, муниципальное образование Заларинский район приняло участие 76 специалистов, муниципальное образование Мамско-Чунский район 84 человека). 

Паспортом программы запланировано 150  тыс. руб., освоено 28,82  тыс. рублей, что составляет 20%.
Министерством образования Иркутской области проведены  семинар – совещание «Организация профилактической работы в условиях единого образовательного пространства», семинар – тренинг «Полезные привычки», семинар практикум «Работа с трудными детьми». Всего в семинарах приняли участие 53 педагога и 34 учащихся.
Паспортом программы запланировано 50 тыс. руб., освоено 11,99 тыс. рублей, что составляет 24%.
  3.2. Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений

С целью привлечения родительского актива к проведению профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи, за 9 месяцев 2011 года проведены семинары в МО город Тулун и муниципальном образовании «Тулунский район», муниципальное образование город Усть-Илимск и Усть-Илимский район приняли участие 134 человека.  В семинарах приняли участие 266 человек.
Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., освоено 30 тыс. руб., что составляет 30%.  

3.3. Проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами.

Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области во взаимодействии с УФСКН по Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области проводятся мероприятия мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2011 году. В течение 9 месяцев проведены мероприятия антинаркотической направленности  на следующих предприятиях: ОАО «ИркутскГипродорнии», ОАО «Релейный завод», Аэронавигация, ОАО Ангарская нефтехимическая компания, ОАО Иркутский авиационный завод с 255 работниками и руководящим составом.
Паспортом программы финансирование не предусмотрено.  

3.5. Проведение мониторинга наркоситуации в Иркутской области
Для контроля за уровнем распространения наркотических средств  организована работа по проведению ежегодного мониторинга наркоситуации на местах.  Областным государственным казенным учреждением  «Центр профилактики наркомании»  проводился  сбор информации по ежегодному мониторингу наркоситуации  муниципальных образований Иркутской области в соответствии с разработанными формами. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг наркоситуации на территории муниципальных образований Иркутской области.
     
     

Паспортом  Программы предусмотрено 100 тыс. рублей, освоено 30 тыс. рублей, что составляет 30%.
3.6. Формирование паспортов наркоситуации муниципальных образований Иркутской области

ОГКУ «ЦПН» проводился сбор информации для составления профилактических паспортов 42 муниципальных образований Иркутской области. По результатам мониторинга наркоситуации сформированы 42 профилактических паспорта, подготовлены и разосланы  рекомендации по усилению и  активизации профилактической  работы в муниципальных образованиях. 
Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.7. Формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и токсикомании

В течение 9 месяцев 2011 года сформирован единый банк данных о распространении и профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области  за 2010 год, 1 полугодие 2011 года, ведется сбор данных за 3 квартал на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (Федеральной службы исполнения наказаний Главного управления по Иркутской области, Управления по Иркутской области Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Главного управления внутренних дел по Иркутской области,  Военного комиссариата Иркутской области Министерства обороны Российской Федерации, Иркутской таможни Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации), Прокуратуры Иркутской области Российской Федерации и Управления Судебного департамента в Иркутской области при Верховном Суде Российской Федерации.
Паспортом программы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

3.8. Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике наркотической и других зависимостей среди молодёжи с привлечением специалистов других субъектов РФ
Конференция будет проведена  16 ноября 2011 года.
Задача 4. Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации, социального и постреабилитационного сопровождения наркозависимых

4.4. Оказание содействия деятельности реабилитационных центров путем оснащения медицинских кабинетов в реабилитационных центрах для  наркозависимых
Приобретена техника для реабилитационного центра для наркозависимых.

Паспортом Программы предусмотрено 400 тыс. рублей, израсходовано 131,347 тыс. рублей.
4.5. Проведение обучающих семинаров для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области проводятся обучающие семинары в муниципальные образования  для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании.
Паспортом Программы министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области предусмотрено 300 тыс. рублей, израсходовано 5,40 тыс. рублей, что составляет 1,8%.
Министерством здравоохранения Иркутской области проводятся обучающие семинары в муниципальные образования  для медицинских работников, социальных педагогов, консультантов по вторичной профилактике наркомании.
Паспортом Программы министерству здравоохранения Иркутской области предусмотрено 300 тыс. рублей, израсходовано 37,96 тыс. рублей, что составляет 12,6%.
4.6 Проведение семинаров для общественных объединений по работе с созависимыми родственниками наркозависимых

Проведен семинар для общественных объединений по работе с созависимыми родственниками наркозависимых.
Паспортом Программы предусмотрено 165 тыс. рублей, израсходовано 79,82 тыс. рублей, что составляет 48%.

Задача 5. Содействие органам местного самоуправления в уничтожении дикорастущей конопли
5.1. Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли
Министерством сельского хозяйства приобретены гербициды для уничтожения конопли.

Паспортом Программы предусмотрено 500 тыс. рублей, израсходовано 500 тыс. рублей, что составляет 100%.

Министр по физической культуре, 

спорту и молодежной политике 

Иркутской области                                                                                      И.В. Иванов
9

