  Аналитическая записка
о  реализации подпрограммы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2018 годы
за 1 полугодие  2014 года
1. Подпрограмма Иркутской области «Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2018 годы утверждена Постановлением Правительства Иркутской области № 447-пп от 24 октября 2013 года.  
2. Администратор (ответственный исполнитель) подпрограммы, соисполнители. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

Соисполнителями Подпрограммы являются: министерство образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области,  министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркутской области. 

3.    Объемы финансирования подпрограммы всего и в 2014 году.

Объем финансирования из областного бюджета на весь период реализации подпрограммы  составляет    267 138,5  тыс. рублей, в том числе в 2014  году  -    53 064,4 тыс. рублей, в 2015  году  -    52 759,1 тыс. рублей, в 2016  году  -    53 765,3 тыс. рублей, в 2017  году  -    53 772,3 тыс. рублей, в 2018  году  -    53 777,3 тыс. рублей. 
Софинансирование за счет средств федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы в 2014 году не предусмотрено.
Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2014 году за счет средств областного бюджета составляет 53 064,4 тыс. рублей, доведенные лимиты в 2014 году составили 53 064,4 тыс. рублей.
За  1 полугодие 2014 года  израсходовано  22063,7 тыс. рублей из предусмотренных 53 064,4, что составляет 41,5 %.
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области израсходовано  21009,00 тыс. рублей из предусмотренных 50604,4 тыс. рублей, что составляет  42 %.
Соисполнителями Подпрограммы средства израсходованы следующим образом:

Министерством образования Иркутской области средства  израсходовано 0,0 тыс. руб.  из предусмотренных 850,0 тыс. рублей, что составляет 0 %.
Министерством здравоохранения Иркутской области  израсходовано   600 тыс. руб. из предусмотренных  750,0 тыс. рублей, что составляет 80 %.
Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области израсходовано   0,0 тыс. руб. из предусмотренных  100,0 тыс. рублей, что составляет 0 %.  
Министерством сельского хозяйства Иркутской области  израсходовано 460,8 из предусмотренных  760,0 тыс. рублей, что составляет 60,6 %.
4. 
В 2014году для реализации мероприятий подпрограммы будут проводиться запросы котировок и заключение государственных контрактов на тиражирование печатной продукции, размещение медиапродукции в СМИ, на приобретение призовой продукции для победителей конкурсов и другие. В 1 полугодии 2014года заключено 49 государственных контрактов с исполнителями региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Иркутской области, 1 контракт на поставку канцелярских товаров и 1 контракт на поставку экспертно-диагностического аппарата.
5. О реализации подпрограммы в муниципальных образованиях области.

Реализация подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2018 годы не предполагает выделение денежных средств из Подпрограммы на территории. 

В рамках мероприятий Подпрограммы в муниципальных образованиях областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» в 2014 году проводятся мероприятия антинаркотической направленности, поддержка муниципальных образований на конкурсной основе. Информация об итогах реализации мероприятий представлена в п. 6 аналитической записки.

6. О реализации мероприятий (объектов) подпрограммы в 2014 году:

Всего в 2014 году к реализации запланировано 43 мероприятия, из которых              за  1 полугодие  2014 год  проведено 38 мероприятий.  
Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2014 - 2018 годы 
Организация мероприятий по выявлению  потребителей наркотиков среди работников на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами,  оказание указанным лицам социально-психологической помощи и включение их в реабилитационные  программы 
Министерством здравоохранения Иркутской области совместно с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, УФСКН по Иркутской области утвержден план проведения профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами в 2014 году. В течение  1 полугодия 2014 года мероприятия проведены с сотрудниками  ОАО Восточно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД», Иркутскгорэлектротранс, МУП «Водоканал».  Общий охват сотрудников предприятий составляет  585  человек.
В муниципальных образованиях Иркутской области информационно-разъяснительные мероприятия  проводились специалистами региональной системы (Железнодорожная станция «Суховская», Братская ГЭС, МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» г. Усть-Илимска,  филиал ОАО «РЖД» - Восточно-Сибирская дирекция тяги, г. Черемхово, Жигаловское МУАТП и др.).  Всего проведено 211 мероприятий, охвачено 2971 человек.
Паспортом подпрограммы финансирование по данному пункту не предусмотрено.
Оснащение медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества 
Министерством здравоохранения Иркутской области по оснащению медицинских организаций экспертно-диагностическими приборами для проведения работы по раннему выявлению несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества, в настоящее время подготовлена заявка на приобретение аппарата «Имедис-эксперт-ДТ».
Паспортом программы запланировано 150,00 тыс. руб., израсходовано 0 тыс. руб., что составляет 0%.

Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических, токсических  средств и психотропных веществ
Министерством здравоохранения Иркутской области совместно с министерством образования Иркутской области  проводятся профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 
Паспортом программы запланировано 500,00 тыс. руб., израсходовано 500,00 тыс. руб., что составляет 100%.
Основное мероприятие «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их  незаконном обороте» на 2014 - 2018 годы
Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного  потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения.
Подготовлена и выставлена заявка на организацию выпуска и тиражирования печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения. По итогам проведения аукциона будут изготовлены информационные плакаты (тираж 10000 экз.), листовки (тираж 20000 экз.), наклейки (тираж 20000 экз.), закладки (тираж 20000 экз.), календарики (тираж 13500 экз.), методические пособия (300 экз.).
Паспортом программы запланировано 200,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.
Организация размещения наружной рекламы на приподъездных стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на  железнодорожных билетах.
Размещение на приподъездных стендах, в электропоездах пригородного сообщения, на  железнодорожных билетах запланировано. 
Паспортом программы запланировано 150,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.

Организация изготовления и распространения обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических, токсических  средств и психотропных веществ.
Выставлена заявка на создание обучающего видеофильма «Правда о синтетических наркотиках» с  компьютерной программой с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления синтетических наркотиков.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.

Поддержка сайта по профилактике наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сайт (www.narkostop.irkutsk.ru) постоянно пополняется информацией о мероприятиях по профилактике и противодействию наркомании, на нем размещена информация для специалистов (образцы тренинговых занятий и деловых игр), видеоматериалы по профилактике социально-негативных явлений, сведения о программах и литературе, информация о конкурсах, проводимых в рамках реализации программы.
 За 1 полугодие 2014 года сайт посетили  18964 человек.
Паспортом программы запланировано 100,00  тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» на 2014 - 2018 годы 
Организация поддержки деятельности общественных наркопостов - постов  здоровья  в общеобразовательных организациях Иркутской области 

Министерством образования Иркутской области в 1 полугодии 2014 года  организована работа 729 общественных наркопостов в общеобразовательных учреждениях 42 муниципальных образований. В рамках деятельности наркопостов проводилась работа со всеми субъектами образовательного процесса: с обучающимися, родителями и педагогами.
 Количество обучающихся, состоящих на учете в наркопостах, на конец  2 квартала 2014 г. – 6882 человека. Количество профилактических мероприятий, проведенных в рамках деятельности наркопоста – 6487. Количество обучающихся,  охваченных профилактическими мероприятиями – 161254. Консультационную помощь получили 4926 школьников. К наркологу направлено 537 подростков. Обучение по превентивным  образовательным программам за 1 полугодие прошли 24740 человек. В профилактические мероприятия вовлечено 74955 родителей, для которых проведено 4137 мероприятий.
            Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях

За 1 полугодие 2014 года подготовлено 1291 доброволец. 

Паспортом программы запланировано 400,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.
Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ

В настоящее время проводится работа по подготовке методических материалов для проведения семинаров и тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по предупреждению употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Паспортом программы запланировано 150,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.
Основное мероприятие «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Информационно - методическая работа по профилактике  незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  наркомании и других зависимостей.
Паспортом подпрограммы финансирование по данному пункту не предусмотрено.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,  наркомании

Паспортом программы запланировано 8300,4 тыс. руб., израсходовано 
3137,909  тыс. руб., что составляет 37 %.

Организация и проведение мероприятий в муниципальных образованиях по профилактике  социально-негативных явлений   посредством организации досуга молодежи  с привлечением общественных организаций
По итогам проведения аукциона запланировано вовлечь в досуговую занятость 50 подростков «группы риска». Мероприятие запланировано на 3 квартал 2014 года.
Паспортом программы запланировано 250,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Поддержка и развитие регионального волонтерского движения из числа молодежи, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования
С целью подготовки волонтеров по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально - негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных учреждениях, расположенных на территории  Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» проводились тренинги из цикла «Школа здорового будущего» по программе «Равный - равному»,  за 1 полугодие 2014 года подготовлено  203 добровольца  из 3 профессиональных образовательных  организаций и 5 высших образовательных организаций (ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», ОГБОУ СПО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства», ОГБОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет», Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», ФГБОУ ВПО «Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации», ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская академия образования»). 
Центром профилактики наркомании формируется база добровольцев, прошедших обучение по программе «Равный – равному», кроме этого, еженедельно  проводятся собрания для  добровольцев, на которых обсуждаются планы проведения мероприятий, обсуждаются социально-значимые проекты, для волонтеров проводятся тренинги личного роста. Собрания еженедельно посещают 20-25 добровольцев. Всего за 1 полугодие 2014 года проведено 21 собрание.
За  1 полугодие  2014  года продолжил работу проект «Студии по интересам» на базе 3 детских домов города Иркутска (Санаторный детский дом №5, Иркутский детский дом интернат №2, Иркутский детский дом интернат №1). В рамках проекта для детей проведены мастер – классы по фотографированию, шахматам, вязанию, вечернему и дневному макияжу для девочек, оригами, рисованию, бисероплетению, вышиванию, а также молодежные концерты от добровольцев антинаркотического волонтерского движения «Мы за здоровый образ жизни». Всего участие в проекте за данный  период приняли участие 85 ребят из детских домов. 
Паспортом программы запланировано 100 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.

Проведение консультаций, акций, тренингов, конференций, семинаров и других мероприятий по проблемам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и других зависимостей

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» за 6 месяцев в муниципальных образованиях (в рамках гос.услуги) были проведены: 

- семинар 27 февраля 2014 года в Зиминском городском муниципальном образовании, в котором приняло участие 47 человек;

- семинар 14 марта 2014 года в муниципальном образовании «город Черемхово», охват 54 человека;

- семинар 11 апреля 2014 года в муниципальном образовании «Осинский район», в котором приняло участие 73 человека;

- семинар 16 мая 2014 года в Зиминском районном муниципальном образовании, в котором принял участие 51 специалист. Кроме этого, для учащихся Ухтуйской СОШ были проведены тренинги по профилактике наркомании, в которых приняло участие 25 учащихся.

Кроме этого, была проведения акция «Здоровый образ жизни – это здорово!» 8 апреля 2014 года в муниципальном образовании «Качугский район», в которой приняло участие 40 специалистов, 67 учащихся МКОУ Качугской СОШ № 1, СОШ № 2, ПУ-62.

Всего было охвачено 265 специалистов. В рамках тренингов было охвачено 92 учащихся.
 В 1 полугодии 2014  года проведено 19 акций, направленных на предупреждение распространения курительных смесей в молодежной среде, профилактики курения, алкоголя  (на базе ОГБОУ СПО «Иркутский техникум транспорта и строительства», ОГБОУ СПО «Иркутский авиационный техникум», ОГОБУ СПО «Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов», Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации, ФГБОУ ВПО «Иркутский технический университет», Иркутского технологического колледжа и другие). В акциях приняло участие 2526  студентов.
В 2014 году проведено 3 акции «День здоровья». Цель проведения акции: профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. В ходе проведения акции каждый желающий мог сдать кровь для диагностики ее на ВИЧ-инфекцию, пройти флюорографию, получить  профессиональные консультации  специалистов, поучаствовать в проведении  флэш-мобов, викторин и розыгрышей от  волонтеров антинаркотического волонтерского движения. 
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 

Проведение областного конкурса муниципальных программ по  профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений
Конкурс проводится в целях развития и поддержки региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. Сроки проведения Конкурса с 1 августа 2014 года по 10 сентября 2014 года.
Паспортом программы запланировано 250,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования  на лучшую организацию профилактической работы
Проведение областного конкурса среди профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования  на лучшую организацию профилактической работы запланировано на 3 квартал 2014 года.
Паспортом программы запланировано 50,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних в детских оздоровительных лагерях в период летних каникул
Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях Иркутской области пройдут мероприятия  «Летний лагерь - территория здоровья» в рамках национальной программы «Неприкосновенный запас – дети Отчизны». Мероприятия проекта направлены на профилактику преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни, формирование поколения, способного брать ответственность на себя, подчинять личные интересы общественным.

Утвержден межведомственный план по проведению мероприятий  «Летний лагерь - территория здоровья» в детских оздоровительных лагерях.

В  41 муниципальном образовании Иркутской области в  летнее  время работают 700 детских оздоровительных площадок,  74   детских оздоровительных лагеря, 6 палаточных лагерей, 10 трудовых отрядов. Всего  силами специалистов региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании планируется охватить более 50 тысяч  детей. В июне 2014 года профилактическими мероприятиями было охвачено 15967 подростков. 
Паспортом Программы предусмотрено 100,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.

Проведение семинаров и тренингов среди  молодежи по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма
Проведение мероприятия запланировано на 3,4 кварталы 2014 года. 
Паспортом Программы предусмотрено 200,00 тыс. руб., израсходовано 0,00 тыс. руб., что составляет 0%.

Проведение тренингов по формированию здорового образа жизни

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» проводятся консультации, акции, тренинги, семинары для студентов города Иркутска по программам по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и табакокурения. 

В целях профилактики употребления психоактивных веществ среди студентов  за 5 месяцев 2014 года  проведено  10 тренингов по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде на базе ГОУ СПО «Иркутское театральное училище», Иркутском техникуме авиастроения и материалообработки», в тренингах приняло участие  40 студентов. 

Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Развитие и поддержка региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории 42 муниципальных образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы
В региональной системе в 1  полугодие 2014 года работали 47 специалистов 
в 41 муниципальном образовании Иркутской области. На конец 1 полугодия 2014 года отсутствует специалист региональной системы в муниципальном образовании «Катангский район».  
  Деятельность специалистов направлена, прежде всего, на формирование единой антинаркотической политики на уровне муниципального образования и охватывает все целевые аудитории. 
Специалисты региональной системы на территории муниципальных образований: 

- проводят мониторинг наркологической ситуации в муниципальном образовании, в том числе в электронной системе мониторинга наркоситуации;

- формируют единый банк данных об уровне распространения наркомании на территории муниципального образования;

- принимают участие в разработке и реализации муниципальных программ, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений;

- организуют информационные кампании на территории муниципального образования, с целью информирования населения о негативных последствиях употребления психоактивных веществ и преимуществах здорового образа жизни через СМИ;

-  являются секретарями  антинаркотических комиссий  в территориях или выступают  качестве  членов антинаркотических комиссий;

- организуют  и проводят комплекс  профилактических мероприятий с подростками, молодежью, в том числе масштабные акции для населения, проект «Летний лагерь – территория здоровья» (показательные выступления правоохранительных органов, сборка разборка оружия, психологические тренинги, соревнования, акция единого действия «День здоровья», использование видеофильмов с элементами тестирования «Алкоголь и здоровье»;

-  организуют индивидуальную работу с подростками «группы риска»,  профилактические мероприятия (тренинги, беседы, подбор индивидуальных занятий с учетом личностных особенностей) совместно со специалистами КДН, ПДН, управления образования, уголовно-исполнительных инспекций;
-  развивают добровольческое  движение, готовят добровольцев на территории муниципального образования, привлекают  подготовленных добровольцев к реализации профилактических мероприятий, курируют деятельность добровольцев на местах (акции, диспуты, молодежные концерты, студии по интересам, флэш мобы);

- проводят мероприятия для родителей (выступление на родительских собраниях, тренинги, круглые столы) по предупреждению наркотической зависимости у детей и подростков;
-  организуют информационно-разъяснительные беседы с работниками на рабочих местах с привлечением специалистов здравоохранения,  в частности врача-нарколога, правоохранительных органов (ФСКН, ОВД);

- принимают участие в проведении рейдов по выявлению мест распространения наркотиков,   незаконной продаже алкогольной и табачной продукции совместно с органами охраны общественного порядка и  территориальными органами ФСКН России по Иркутской области;

- участвуют в оценке эффективности реабилитационного процесса наркозависимых, с целью снижения  лиц,  употребляющих наркотики.

   Работа  региональных специалистов   выстраивается в постоянном взаимодействии с администрацией  муниципального  образования, сотрудниками отделов по молодежной политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов внутренних дел,  территориальными органами ФСКН России по Иркутской области, инспекторами ПДН, КДН, уголовно-исполнительными инспекциями ГУФСИН России по Иркутской области.
Благодаря деятельности региональных специалистов в муниципальных образованиях Иркутской области во взаимодействии с другими субъектами профилактики на местном уровне широкое распространение получили технологии первичной профилактики. Это традиционные культурно-массовые мероприятия, развитие массового молодежного спорта, а также специальные игры и тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, планирования собственного будущего.  Сохраняются и такие формы профилактических мероприятий, как открытые уроки с участием специалистов - наркологов, психологов, психиатров,  медицинского психолога. 

Проведение конференций, семинаров, круглых столов по профилактике среди подростков и молодежи являются неотъемлемой частью муниципальной молодежной политики. Благодаря специалистам  региональной системы на местах обсуждаются вопросы противодействия алкогольной, наркотической, никотиновой и других зависимостей (активизировалась работа по разъяснению вреда от энергетических напитков, пива и других слабоалкогольных напитков, а также организована разъяснительная работа о вреде спайсов). 
В течение 1 полугодия  2014 года  региональные специалисты посещали средние общеобразовательные школы, корекционные школы, спортивные клубы, культурно-досуговые центры с тренингами, консультациями, лекциями, беседами и кинолекториями на темы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений. 
Всего за 1 полугодие 2014 года специалистами региональной системы проведено                              3376  профилактических мероприятий  (алкоголь, наркотики, курение) для  104751  человек различной целевой  категории: несовершеннолетние, молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на рабочих местах. 
Совместно с сотрудниками КДН и ЗП в 2013 году проведено 147 мероприятий с детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП, условно осужденными, проживающими в условиях семейного неблагополучия. С детьми проводились индивидуальные беседы и различные тренинги, консультации. Одновременно проводилась работа с родителями детей, состоящих на профилактическим учете в КДН и ЗП. Всего в профилактических мероприятиях приняло участие  1235 подростков.
Силами специалистов региональной системы подготовлено  713 добровольцев, активно  проводилась подготовка волонтеров в муниципальных образованиях.                    С  привлечением волонтеров  в 1 полугодии 2014 года активно распространялись информационные материалы (буклеты, флаера, листовки). 
Проведено 169 мероприятий  для 3154 родителей («Семья в жизни ребенка», «Курение и дети», «Привычка как фундамент судьбы», «Школа для родителей», «Родители – пример для своих детей», «Как уберечь своего ребенка от наркотиков», «Откуда берутся трудные дети», «Семья: как воспитать здорового ребенка» и другие).
Информация о проводимых мероприятиях в муниципальных образованиях размещалась в средствах массовой информации, а также на сайте администрации муниципального образования, так например, в Ангарском муниципальном образовании в газете «Время» по четвергам публикуется страница спортивных новостей, в газете «Свеча» публикуется детская страничка с информацией о занятости подростков, в газете                «Вся неделя Ангарска» еженедельно публикуется информация о спортивных достижениях молодежи, в газете «Ангарские ведомости» публикуется информация о работе администрации города Ангарска в области профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, в номерах газеты «Подробности» содержится информация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 
  Паспортом программы предусмотрено 7400 тыс. рублей, освоено 32,017 тыс.           рублей, что составляет  43 %.
Разработка методических материалов  для проведения семинаров и тренингов  молодежи по предупреждению употребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в 2014 году разработка методических материалов не предусмотрена.              

Паспортом программы финансирование не предусмотрено.
Содействие формированию здорового образа жизни среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, в том числе через деятельность кабинетов профилактики социально-негативных явлений
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, ОГКУ «ЦПН» в 2014 году  продолжена работа по обеспечению деятельности 63 кабинетов профилактики социально-негативных явлений                                   (в 9 муниципальных образованиях Иркутской области г. Ангарск, г. Черемхово, г. Шелехов,  г. Байкальск, г. Тулун, г. Усть-Илимск, п. Балаганск, г. Братск, Иркутский район  на базе 14 профессиональных образовательных организаций и 3 высших образовательных организаций, в городе Иркутске  на базе 29 профессиональных образовательных организаций и 17 высших образовательных организаций). 

 За 1 полугодие 2014 года с целью выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде сотрудниками областного государственного казенного учреждения  «Центр профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов профилактики социально-негативных явлений проведено 918 антинаркотических мероприятий для 44863   студентов.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
18,573  тыс. руб., что составляет 18,5 %.
Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию» на 2014 - 2018 годы
Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолетних,  подростками, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы, условно осужденными

В 1 полугодие 2014 года сформирован и реализуется план проведения профилактических тренингов на базе федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Иркутской области». В 1  полугодии    2014 года было проведено  12  тренингов для 75 детей. Подготовлена заявка на организацию  индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании с детьми, отбывающими наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях, специальных школах, центрах временного содержания несовершеннолетних,  подростками, освободившимися из мест лишения свободы, а также проживающими в условиях семейного неблагополучия, состоящими на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних, инспекциях уголовно-исполнительной системы, условно осужденными. 
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Организация индивидуальной коррекционной работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области
Подготовлена заявка на организацию  индивидуальной коррекционной работы по профилактике наркомании, алкоголизма с лицами, отбывающими наказание в исправительных колониях Иркутской области. Мероприятие запланировано на 3,4 кварталы 2014 года.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и   молодежной политики» на 2014 - 2018 годы

Организация и проведение  выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» составлен план-график проведения выездных  семинаров, консультаций для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений. 25 апреля 2014 года был проведен семинар в муниципальном образовании «Нижнеудинский район», в котором приняло участие 80 родителей. Дальнейшее проведение семинаров для родителей предусмотрено в 3 и 4 квартале 2014 года.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
24,027 тыс. руб., что составляет 24 %.

Организация и проведение выездных  семинаров для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы

Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» составлен план-график проведения выездных  семинаров для работников молодежной политики, исполнителей региональной системы профилактики наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы. 28 апреля 2014 года в Ангарском муниципальном образовании был проведен семинар, в котором приняло участие 93 человека, из числа социальных педагогов, психологов, методистов по учебно-воспитательной работе общеобразовательных учреждений, представителей работников молодежной политике и региональных специалистов по профилактике наркомании. Дальнейшее проведение семинаров для родителей предусмотрено в 3 и 4 квартале 2014 года.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
18,3  тыс. руб., что составляет 18 %.
Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи с привлечением специалистов других субъектов Российской Федерации
Проведение ежегодной научно-практической областной конференции по профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди молодежи запланировано на 4 квартал 2014 года.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования» на 2014 - 2018 годы

Обучение педагогов, работников образования и специалистов иных субъектов профилактической деятельности организации антинаркотической работы в рамках проведения выездных семинаров

Мероприятия запланированы на 3,4 кварталы 2014 года.

Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00 тыс. руб., что составляет 0 %.
Организация работы по привлечению родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений, проведение выездных семинаров, тренингов для родителей по вопросам наркопотребления

Мероприятия запланированы на 3,4 кварталы 2014 года.

Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00 тыс. руб., что составляет 0 %.
Основное мероприятие «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в социальной сфере» на 2014 - 2018 годы

Организация семинаров, круглых столов, конференций для работников социальной сферы по формированию здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений

Мероприятия запланированы на 3 квартал 2014 года.

Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Основное мероприятие «Создание целостной системы реабилитации наркозависимых: медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации» на 2014 - 2018 годы

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в области  социальной адаптации  лиц страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и токсических веществ
Основная часть аукционов и запросов котировок запланирована на 3 квартал 2014г.

Паспортом программы запланировано 31604,00 тыс. руб., израсходовано 
9781,11  тыс. руб., что составляет 31 %.
Оказание консультационных услуг  лицам,  страдающим наркотической, алкогольной зависимостями, а также  зависимостями  от психоактивных  веществ  и токсических веществ
Специальным консультированием и созданием мотивации к лечению и реабилитации на территории региона занимаются 5 консультационных мотивационных центров, в которых проводится работа по мотивированию наркозависимых и зависимых от ПАВ к участию в реабилитационных программах, а также, индивидуально подбираются реабилитационные программы. При помощи родителей и родственников реабилитируемых, а также общественных организаций выявляются семьи, имеющие в своем составе наркозависимых лиц для проведения с ними дальнейшей работы по оказанию помощи. Проконсультировано за 1 полугодие 2014 года 410 лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ. 
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия». За  1 полугодие 2014  года в службу на телефон доверия поступило   1150  звонков по различной тематике.
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Оказание содействия в организации  мотивационных центров в муниципальных образованиях Иркутской области посредством привлечения специалистов
Ведется мотивационное консультирование в консультационных мотивационных центрах в МО г. Братск и МО г. Иркутск. Консультационный мотивационный центр, расположенный в МО г. Ангарск перенесен в МО г. Черемхово, в первом полугодии 2014 года осуществлялась подготовка материально-технической базы и подбор специалиста для работы центра. 
Паспортом программы запланировано 300,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и  ресоциализации потребителей наркотиков

Специалистами областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» совместно с Иркутским областным отделением Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» с 25 февраля по 12 марта 2014 года было проведено обучение и повышение квалификации для специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Обучение прошли  20 специалистов ОГКУ «ЦРН «Воля» (психологи, специалисты по социальной работе, консультанты по химической зависимости, начальники отделов социально-реабилитационной работы, начальник методического отдела, заведующие отделением – руководители структурных подразделений), 5 специалистов ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер». 

Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
100,00  тыс. руб., что составляет 100 %.
Предоставление субсидий на конкурсной основе  некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями,  в целях оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией
Ведется методическая подготовка, мероприятие будет реализовано в 3 квартале 2014 года.
9 июня 2014  года постановлением Правительства Иркутской области №271-пп утвержден  порядок  определения объема субсидий некоммерческим организациям на реабилитацию лиц, больных наркоманией.
Паспортом программы запланировано 300,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Проведение добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, оказывающих услуги по  социальной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков  
В 1 полугодии 2014 года проведен ежегодный мониторинг действующих на территории Иркутской области реабилитационных центров. 
Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Россстандарт) зарегистрирована Система добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги  для потребителей наркотиков, регистрационный номер Системы РОСС RU.B12077.04ЖОН0 от 15 мая 2014 года. Системой предусмотрены критерии отбора реабилитационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей наркотиков.
Функции руководящего органа Системы добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, оказывающих услуги для потребителей наркотиков,  возлагаются на областное государственное казенное учреждение «Центр профилактики наркомании».
Паспортом программы запланировано 200,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Разработка и внедрение системы ресоциализации и  постреабилитационного   социального патроната  лиц,  отказавшихся от немедицинского  потребления наркотических средств и психотропных веществ
Ведется методическая подготовка к реализации мероприятия, контракт  будет заключен в 3 квартале 2014г.
Паспортом программы запланировано 200,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Социальная адаптация и реинтеграция в общество лиц, страдающих наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от психоактивных и токсических веществ
В течение 1полугодия 2014 года в областном государственном казенном учреждении «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» услуги по социальной адаптации и реинтеграции в общество получали 133 зависимых. Окончили курс стационарной программы: 48 реабилитируемых. За 1 полугодие  2014 года проведено 22 сеансов в анонимных группах по 5-10 пациентов а каждой группе. Услуги в рамках адаптационных тренингов для созависиых лиц и ближайшего окружения наркозависимых получили 248 человек.

Паспортом программы выделение средств не предусмотрено. 
Основное мероприятие «Содействие созданию целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» на 2014 - 2018 годы

Организация обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков
В 1 полугодии  2014 года был составлен план обучения и повышения квалификации специалистов в сфере реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Обучение будет проходить в 2 этапа. Первый этап прошел с 10 по 15 марта 2014 года, 2 этап обучения и повышения квалификации специалистов проведено в июне 2014 года.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
50,00  тыс. руб., что составляет 50 %.
Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

Осуществление мероприятий, направленных на борьбу с произрастанием дикорастущей конопли
Министерством сельского хозяйства Иркутской области был заключен государственный контракт на поставку 2780 литров средств химической защиты растений.
Паспортом программы запланировано 760,00 тыс. руб., 460,8 израсходовано 
тыс. руб., что составляет 60,6  %.
Основное мероприятие «Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией» на 2014 - 2018 годы

Поддержка электронной системы мониторинга наркоситуации Иркутской области, с целью проведения мониторинга наркоситуации в Иркутской области с помощью формирование паспортов наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области
Для контроля за уровнем распространения наркотических средств, токсических и психотропных веществ  организована работа по проведению ежегодного мониторинга наркоситуации на местах.  Областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании»  проводится  сбор информации по ежегодному мониторингу наркоситуации муниципальных образований Иркутской области в соответствии с разработанными формами. Кроме того, проводится ежемесячный мониторинг наркоситуации на территории муниципальных образований Иркутской области.
 ОГКУ «Центр профилактики наркомании» внедрена электронная система мониторинга, с помощью которой формируются паспорта наркоситуации 42 муниципальных образований Иркутской области.
Паспортом программы запланировано 100,00 тыс. руб., израсходовано 
0,00  тыс. руб., что составляет 0 %.
Формирование банка данных о  распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
Сформирован единый банк данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области за 1 полугодие  2014 года на основании информации, предоставленной исполнительными органами государственной власти Иркутской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также от муниципальных образований Иркутской области.
В 2014 году в электронной системе мониторинга создана отдельная вкладка по формированию единого банка данных в разрезе муниципальных образований, что позволит рассматривать наркоситуацию на территории муниципальных образований Иркутской области в комплексе.
Паспортом программы выделение средств не предусмотрено.

1

